## Sheet
[5 empty] | Datum | Benutzer | Info | Datum Begin Soll | Datum Ende Soll | Datum Begin Ist | Datum Ende Ist | Zuständigkeit | Zuständiger Benutzer
0 | System.Drawing.Bitmap |  | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Checkliste nach Auftragserteilung | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | BV_________________________________ | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap |  | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Baugenehmigung wurde erteilt - START | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31 | [8 empty] | Versendet | Erledigt | Anmerkungen
0 | System.Drawing.Bitmap | 16 Wochen vor Montagebeginn | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Kampfmittelräumdienst beantragen/klären
AV wird beauftragt mit Statik und AV
evtl. Bauteilöffnungen für Statik bei Bestandsgebäuden, bei denen keine Bestandsstatik vorhanden ist
0 | System.Drawing.Bitmap | An Statiker alle Pläne (PDF/DXF/DWG), Bestandsstatik (bei Anbau/Aufstockung), Bodengutachten, GEG-Ausweis, Bauteilkatalog für Erstellung Statik zusenden | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
|  | 12 Wochen vor Montagebeginn | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
|  | evtl. Aufmaß bei Aufstockungen und Anbauten | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Finaler Bemusterungstermin mit Baufamilie (Fenster, Farbe, Fassade, Details etc.)
3D--Modell wird von HBS erstellt (Abgleich Pläne, Statik, Wärmeschutz+ evtl. Aufmaß!!)
0 | System.Drawing.Bitmap | Evtl. Subunternehmer+Folgegewerke beauftragen Kostensicherheit Baufamilie und HBS sicherstellen - nur PAUSCHALVERTRÄGE vereinbaren | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Ggf. Fensterliste bzw. Pläne an Fensterbauer weiterleiten - Fenster+Fensterbanklieferung!!
0 | System.Drawing.Bitmap | 8 Wochen vor Montagebeginn | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Prüfung Logistik/Zuwegung vor Ort, um evtl. in AV darauf reagieren zu können (Elementgröße, Fertigungsgrad, Gewicht Hallenkran, Anhänger etc.!!)
0 | System.Drawing.Bitmap | Büro- und Baustellenordner + vollständig in MS 365 anlegen | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Durchsicht+Kontrolle AV und Details von Markus in Ruhe
0 | System.Drawing.Bitmap | RAL-Unterlagen bzgl. Bauteilaufbauten werden angelegt | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Bauteilkatalog und FeelsWood-Details werden in MS365 unter Dateien eingefügt
0 | System.Drawing.Bitmap | Bauherren bekommen „Bauherren-Merkzettel“ | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | evtl. „Projektbeteiligtenliste“ an Bauherren mit der Bitte um Rücksendung bis 6 Wochen vor Montagebeginn. Wichtige Ansprechpartner in TEAMS/Outlook einpflegen | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Alle Adressdaten abgelegt von Baufamilie und allen Baubeteiligten
0 | System.Drawing.Bitmap | evtl. Bankbürgschaft wird angefordert | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Formlose Finanzierungsbestätigung wird von Bauherren angefordert. | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Stufe ins Haus berücksichtigt? Falls nicht, Info an Bauherren, dass umlaufend Kiesbett angebracht werden muss. (81fünf Merkzettel senden) | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Kontaktaufnahme mit Kellerbaufirma | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Termin für Eigenleistungsarbeiten (streichen) wird vereinbart | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Farbe/Material für Eigenleistungsarbeiten wird bestellt | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Baubeginnanzeige von Bauherren versenden lassen | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Entwässerung klären…auch im Garten! Wer macht das?
Holzliste wird bestellt
0 | System.Drawing.Bitmap | 6 Wochen vor Montagebeginn | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Erster Bauzeitenplan wird erstellt
Freigabepläne von Bauherren unterschreiben lassen
0 | System.Drawing.Bitmap | Zuschnitt inkl. Liefertermin festgelegt | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Sonstige Materialien (siehe Bemusterungen u. LV) werden bestellt | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Kontaktaufnahme mit Schornsteinfeger, Abstimmung Schornstein | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Kontaktaufnahme mit Treppenbauer, ob alle Details klar sind und wann Aufmaß gemacht wird | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Treppe einpflegen - wer macht die?? |  | Bei Bestandsdachsanierungen - Schreiben an Bauherren, dass Dellen im Dach evtl. nicht ausgeglichen werden können, da die Tragkonstruktion dies nicht her gibt. Siehe Vorlage André BV Vogt
0 | System.Drawing.Bitmap | evtl. Schornstein bestellen | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Ist ein Kran für die Montage notwendig, wird dieser bestellt
Ausladung und Max. Traglast wird festgelegt
evtl. Genehmigung für Kran wird beantragt
Ggf. Neigung der Straße angeben
0 | System.Drawing.Bitmap | Baustellenschild wird aufgehangen | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | ERSTE RECHNUNG STELLEN | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | 4 Wochen vor Montagebeginn | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Lade-/Transportplan wird erstellt
Übergabe der AV an Produktion/Montage in Ruhe und ausführlich mind. 1 Stunde
0 | System.Drawing.Bitmap | Beginn der Elementproduktion | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Info an Fensterbauer, dass auch die Fensterbänke zu bestellen sind | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap |  | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap |  | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Erste Bilder an Bauherren senden, sowie in den Betrieb einladen | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Alle Ansprechpartner lt. "Projektbeteiligtenliste" in TEAMS einpflegen
0 | System.Drawing.Bitmap | Info Richttermin an BAUHERR, Gerüstbauer, Dachdecker und Putzfirma | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | 2 Wochen vor Montagebeginn | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Besatzungsstärke wird festgelegt | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap |  | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Baustellen-WC wird bestellt | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | An Stellbretter und Schalung usw. denken - streichen? | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Montagepläne werden erstellt für EG und OG vereinfachte Vermaßung | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Bautreppe geprüft, ob evtl. Zusatzteile benötigt werden | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Übergangsbretter Putz/Schalung werden erstellt | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Klären, wer die Bodenplattenabdichtung übernimmt - Organisieren, dass es gemacht wird
0 | System.Drawing.Bitmap | Ggf. Stahlstützen/-teile bestellen | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Leibungen/Eckwinkel vorbereiten + ggf. streichen | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | 1 Woche vor Montagebeginn | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Fertigstellung der Elementproduktion | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | die Baustellenbesetzung wird festgelegt | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Montageauto´s werden festgelegt | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Logistik / Fahrten werden besprochen | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | ist eine Spedition (Heppi-Car) nötig, wird diese für einen Arbeitstag vor der Montatge bestellt (Größe/Gewicht festlegen) | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Abfahrt bzw. Ankunftszeit wird festgelegt | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Auf der Baustelle wird folgendes im Vorfeld abgeklärt: | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Zufahrt | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Kranplatz | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Strom | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Gerüst | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | WC | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Abfallentsorgung | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Wasser für Mörtel Kaminmontage | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Schlüssel für Bautüre vorhanden? | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Platz für Materialpakete vorhanden? | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Bei Kellerdeckenmontage wird Dämmung und Abdeckfolie mitgenommen | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | 1-2 Tage vor Montagebeginn | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Montageauto´s werden geladen | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Bautreppe notwendig? | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Lieferschein für Spedition wird geschrieben - nur bei überregionalen Montagen | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Abdeckplanen mitnehmen | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Abfahrtszeit wird festgelegt- nur bei überregionalen Montagen | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Bilder vom Verladen an Bauherren senden | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Bauherren auf evtl. Richtfest aufmerksam machen | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | ZWEITE RECHNUNG WIRD AM NÄCHSTEN TAG GESTELLT | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | 1 Woche nach Montagebeginn | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Meterriss wird auf Baustelle angelegt | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Erste Nachkalkulation wird erstellt über abgeschlossene Arbeiten | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Info an Treppenbauer | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Wann kommt Pützerfirma? Terminvereinbarung | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Wann kommen Folgegewerke Dachdecker, Fassadenbauer etc.?
0 | System.Drawing.Bitmap | Montage Fenster | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Termin für Bestellung Material zur Selbstmontage in Absprache mit Bauherren Beachten, dass keine weitere Baustelle in der Straße beliefert wird!! | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Bei GKP auf Nassbereichplatten achten! | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | evtl. Container bestellen | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Ggf. Abnahme Fenster vereinbaren
Abnahmetermin für das Haus wird terminiert
0 | System.Drawing.Bitmap | Blower-Door-Messung wird terminiert | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | 4 Wochen nach Montagebeginn | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Schlussrechnung wird geschrieben | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Rechnung für Materiallieferung wird geschrieben | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Wird Gerüst noch benötigt? | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Wird BAU-WC noch benötigt? | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Treppe/Haustür eingebaut? | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Ggf. Abnahme Schornsteinfeger | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Ggf. Abnahme durch KfW-Sachverständigen + Statiker | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
0 | System.Drawing.Bitmap | Wann 2. Bauabschnitt (Garagendach, Fassade, Terrasse, Vordach etc.) | System.Drawing.Bitmap | System.Drawing.Bitmap | 1899-12-31
Abnahmetermin für 2. Bauabschnitt
0 | System.Drawing.Bitmap | Rohbaufertigstellungsanzeige 3 Wochen nach Montage versenden lassen

## Sheet2 (hidden)
Becker Philipp
Heiden Andrè
Schlößer Markus
Stocksiefen Michael
Stocksiefen Heiner
Stocksiefen Benjamin