## Tabelle1
| in Arbeit | Erledigt | Anmerkungen
Vorbereitung
Aufgabe Baufamilie mit Hilfe der Bauleitung
Anträge für Strom/Wasser/Fernmelde/Gas beantragen
Baustromkasten muss bei Baubeginn vorhanden sein (32A)
Hydrantenstandrohr ausleihen
Alle Gewerke sind durch die Baufamilie vergeben und beauftragt
Terminieren eines wöchentlicher JourFix Termin auf der Baustelle
Vorraussetzungen Baubeginn
Baubeginnsanzeige 1 Woche vor Baubeginn an Bauamt senden
Statik
Wärmeschutznachweis
Schallschutznachweis
Brandschutznachweis
Ausgefülltes Formular der Stadt (in Baugenehmigung enthalten)
Bauzaun mit Stocksiefen Logo und Sicherheitshinweisen aufgestellt
Hinweis auf Baubeginn schriftl. an die Nachbarschaft
Ggf. Straßensperrung beantragt und Schilder gestellt
Ausführungsplanung Rohbau (Bodenplatte¦Wände¦Decke) liegt vor
Ausführungsplanung Holzbau liegt vor
Kennenlerngespräch Fachbauleiter
Büromeeting mit allen Gewerken (Fachbauleitern) bei Firma Stocksiefen
Erläuterung des Projektes und erste Koordination
Erstellung und Besprechung des Bauzeitenplans
Fachbauleitererklärungen aushändigen und unterzeichnen lassen
Baubeginn
Erdarbeiten
Einmessung
Termin zur Grobabsteckung koordinieren
Grobabsteckung anhand des Lageplans abstecken
OKFF markieren (Laterne, Mauer, Zaun)
Protokoll von Vermesser erstellen lassen
Tiefbau
Termin mit Tiefbauer koordinieren
Bodenaushub gem. Vorgaben Bodengutachten u. Ausführungsplanung
Lagerung des Mutterbodens auf Grundstück falls möglich
Baustraße / Kranplatz erstellen (Schotter, verdichtet) falls nötig
Im Falle eines Kellers:
Böschungswinkel (s. Bodengutachten, 45°/60°) einhalten
Böschung mit Folie vor Regen u. Abrutschen sichern
50 cm Arbeitsraum einhalten
Ausgleichsschicht (Kies/Sand) auf vorgegebene Höhe (UK Perimeterd.) einbringen
Rohre anhand des Entwässerungsplans unter Bodenplatte verlegen (in Absprache mit Rohbauer)
Bodenplatte
Rohbau
Termin mit Rohbauer zur Erstellung des Schnurgerüsts koordinieren
Schnurgerüst erstellen
Einmessung
Termin zur Feinabsteckung koordinieren
Feinabsteckung an Schnurgerüst verlegen
Feinabsteckungsproktokoll erstellen u. an Bauleiter senden
Protokoll postalisch bei Bauamt einreichen
Rohbau
Entwässerungs‐/Verrohrungsplan an Rohbauer
Rohre anhand des Entwässerungsplans unter Bodenplatte verlegen (in Absprache mit Tiefbauer)
Ggf. Revisionsschacht setzen und Abwasserrohre bis dahin verlegen
Verschalung gem. Schalplanung verlegen
Erdungsband mit Anschlussfahne um das Fundament legen FB (evtl. Elektrofirma)
Perimeterdämmung + Folie verlegen
Bewehrung gem. Bew.‐Planung Statik verlegen
Fundamenterder zwischen den Matten verlegen u. an Erdungsband anschl. FB (evtl. Elektrofirma)
Fundamenterder Fahne in HAR
Mehrsparteneinführung in Bodenplatte montiert
Statik
Statische Abnahme der Bewehrung (Prause)
Fotodokumentation (wenn durch BL geprüft u. an Statik gesendet)
Abstandshalter unter Bew. Prüfen (2‐3 cm)
Keine Reste/Müll zwischen der Bew.
Mattenüberlappung 3 Felder
Prüfung ob ordentlich verrödelt
Abstand zwischen Verschalung und Eisen prüfen (2‐3 cm)
Keine zu großen Wellen
Rohbauer
Wasser von Verschalung entfernen
Betonage der Bodenplatte
Keller
Rohbau Wände
Gemauertes KG
Mauersperrbahn gem. Grundriss auf Boden verlegen
Wände gem. Ausführungsplanung + Statik mauern
Mehrspartenanschluss in Wand montieren
Fertigteil KG
Mauersperrbahn gem. Grundriss auf Boden verlegen
Beauftragung u. Koordinierung eines Schwerlastkrans
Fertigteilwände gem. Ausführungsplanung + Statik stellen
Koordinierung des Ortbetons zum Füllen der Fertigteile
Rohbau Decke
Decke gem. Statik verschalen u. armieren
Der Elektriker legt die Deckendosen und Verrohrungen
Oder Filigrandecke gem. Ausführungsplanung + Statik verlegen und einschalen
Koordinierung eines Schwerlastkrans
Bewehrung der Decke
Statik
Statische Abnahme der Bewehrung (Prause)
Rohbau
Koordinierung des Ortbetons zur Betonage
Hinweis: Keine seitliche Perimeterdämmung an Decke oder Boden für spätere Sockelabdichtung Rohbau Holzbau
Abdichten und verkleben der Perimeterdämmung KG bis unter die Deckenplatte
Noppenbahn verlegen und KG bis auf Hausanschluss verfüllen
Erdgeschoss
Gerüstbau
Gerüstbauer koordinieren u. beauftragen
Kubatur des Hauses 2‐3 Tage vor Beginn der Holzbauarbeiten eingerüstet
Holzbau
Mauersperrbahn gem. Grundriss auf Boden verlegen
Nivellierschwellen gem. Ausführungsplanung verlegen
Fertigteilwände (Außen + Innen) stellen
Deckenelemente bzw. Balkenlage verlegen und ggf. vor Witterungseinflüssen schützen/verkleben
Außenwände untermörteln und Sockel außen wie innen abdichten
1.Obergeschoss
Holzbau
Fertigteilwände (Außen + Innen) stellen
Deckenelemente bzw. Balkenlage verlegen und ggf. vor Witterungseinflüssen schützen/verkleben
Dachgeschoss
Holzbau
Dachelemente setzen
Rohbau
Mauern des Kaminsteins (Rohbauer/Kaminbauer)
Perimeterdämmung Sockelbereich bis Holzbau ergänzen
Gebäudehülle dicht
Dachdecker
Dachdecker zum eindecken koordinieren
bei Flachdächern keine Schweißbahn sondern Folie verwenden
Bodentiefe Fenster + Haustüre andichten
Abdichtung der Bodenplatte mit Abdichtungsbahn (Katja Sprint)
Ortgang frühzeitig definieren
Durchdringungen des Daches koordinieren (Kamin,PV,SAT)
Hinweis: PV Anlage muss aus Gewährleistungsgründen vom Elektriker angeboten u. angeschlossen werden
Fensterbauer
Montage der Fenster + Fensterbänke koordinieren gemäß Ausführungsplanung der Fensterdetails
Einbau Haustüre erst zu einem späteren Zeitpunkt um Beschädigung zu vermeiden
Putz
Putzarbeiten koordinieren
Alle Putzträgerplatten montiert?
Prüfen ob Gerüst nah genug am Haus
Sockeldetail: Dichtschlemme oder Putz durchlaufend?
Min. 3‐5cm Laibungsputz beachten
Gerüstbau
Nach Fertigstellung der Außenputzarbeiten kann das Gerüst rückgebaut werden
Tiefbau
Verlegung der Regenfallrohre und der Abwasserleitung bis Revisionsschacht
Rohbaufertigstellung
Rohbaufertigstellungsanzeige erstellen und an Bauamt senden
Innenausbau
Holzbau
Installationebene montieren und schließen (ab 30cm ab OKR¦bis ca. 2m OKR) OSB¦Vollholz und GK¦Holzfaserplatten komplett
(ggf. Eigenleistung oder Stocksiefen)
Sanitär / Heizung
Rohbaumontage Sanitär koordinieren
Heizkreisverteiler, Leitungsführung und Komponenten frühzeitig verorten
S+D Planung falls noch nicht in Ausführungsplanung berücks.
Wünsche BF mit FB vor Ort besprechen
Prüfung ob Rohre teilweise zu hoch liegen
Verlegung der Trittschall‐ und Ausgleichsdämmung
Wenn FBH Verlegung der Heizkreise
Elektro
Im Anschluss Rohbau Elektroarbeiten koordinieren
Leitungsführung frühzeitig definieren
S+D Planung falls noch nicht in Ausführungsplanung berücks.
Wünsche BF mit FB vor Ort besprechen falls nicht berücks
alle Elektrodosen u. Auslässe über Boden in vorhandene Insta.Ebene verlegen
Installation des Verteilerschranks
Holzbau
Schließen der Installationsebene im Sockelbereich und Deckenbereich
Fensterbau
Einbau der Haustüre (vor Beschädigungen schützen)
Dachdecker beauftragen diese abzudichten
Estrich
Belagshöhen frühzeitig mit BF festlegen und übermitteln
Koordination des Estrich gießen Nach 1 Tag begehbar, nach 1 Woche Arbeiten möglich
Min. Überdeckung von 4cm über FBH einhalten
Heizung
2 Wochen nach Estrichverlegung beginn mit dem Aufheizprotokoll
(Aufheizphase ca. 10 Tage)
Trockenbau
schließen der ggf. noch offenen Decken falls nicht Sichtholz
verspachteln und verfugen der Wände und Decken (Q2,Q3)
Heizung
Montage der Heizungsanlage
Hausanschluss
Koordination der Stadtwerke/Energieanbieter/Telekom zur Erstellung der Hausanschlüsse
Stromzähler durch Energieanbieter installieren lassen (Abst. Elektro)
Malerarbeiten
Aufbringen von Putz oder Fliestapete
Streichen der Wände und Decken
Bodenbelgsarbeiten
Belegereife: CM‐Prüfung an den vom Estrichleger definierten Prüfstellen
Verlegung des Parketts oder der Fliesen gem. Vorgabe BF
Elektro¦Sanitär
Fertigmontage der Schalter/Steckdosen sowie der Sanitärkeramik
Anwesenheit bei Abnahme der Gewerke
Fertigstellung
Fertigstellungsanzeige an das Bauamt senden